## Tabelle1
Name: |  | Projekt Name: |  | Füllstandsmessung durch Wägezellen | [10 empty] | Datum:
Ada Zeitler
Alexander Hild |  | Informationstechnik | [12 empty] | 2018-11-19
Blue-IstZustand, Green-Geplant
Nr. | Activities |  | Progress | Jahr | 2018 | [9 empty] | Aufgewendete Zeit in h pro Student
|  |  | Status | Monat |  | October |  |  |  | November
|  |  | 0-9 | Woche | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 1
| Official Start time |  | 2017-09-26
1 | Projekteinführung & Blockveranstaltung |  | 9 | [11 empty] | 18
2 | Problemstellung formulieren |  | 9 | [11 empty] | 5
3 | Aufgabenstellung formulieren |  | 9 | [11 empty] | 5
4 | Anforderungsliste |  | 9 | [11 empty] | 5
5 | Mindmap |  | 9 | [11 empty] | 5
6 | Bestellliste |  | 9 | [11 empty] | 6
7 | Blackbox |  | 9 | [11 empty] | 0.5
8 | Einarbeitung in Eagle |  | 9 | [11 empty] | 3
9 | Portbelegungsplan |  | 9 | [11 empty] | 2
10 | Schaltplan und Layout |  | 9 | [11 empty] | 15
11 | Gehäuße konstruieren |  | 9 | [11 empty] | 3
12 | 3D Druck (inkl. Nacharbeit) |  | 7 | [11 empty] | 6
13 | Teile bestellen |  | 9 | [11 empty] | 2
14 | Bestellte Teile suchen |  | 9 | [11 empty] | 2
15 | Bestücken |  | 9 | [11 empty] | 6
16 | Kabelkanal bohren und feilen |  | 9 | [11 empty] | 1.5
17 | Kabel konfektionieren |  | 9 | [11 empty] | 4
18 | Teile montieren |  | 7 | [11 empty] | 1
19 | Verdrahten |  | 7 | [11 empty] | 6
20 | Web "pflegen"/Dokumentation |  | 8 | [11 empty] | 6.5
21 | Organisation der Gruppenarbeit |  | 9 | [11 empty] | 3
| Deadline: |  | 2017-11-20 |  |  | zwischen-vortrag | [6 empty] | end-vortrag |  | 105.5